## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | Projeto: [Tec] + [Single Tec] | [9 empty] | Autor:
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | A aplicação será desenvolvida em JAVA. |  | Essencial | V1 | Não Funcional | Alta | Celia | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
| 1.1 | Desenvolvimento da aplicação será na IDE NetBeans. |  | Importante | V1 | Não Funcional | Média | Célia/Diego | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
| 1.2 | O banco de dados utilizado para o armazenamento será Azure. |  | Essencial | V1 | Não Funcional | Média | Gerson | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
| 1.3 | Modelagem lógica. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Gerson | André |  |  |  |  | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
2 |  | Site Institucional. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Gerson | Miguel/Lucas/Bruno |  |  |  |  | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
| 2.1 | O site institucional responsivo. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Gerson | [5 empty] | 2020-03-02
| 2.2 | Site institucional estático. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Gerson | [5 empty] | 2020-03-02
| 2.3 | O site institucional contendo tela de login. |  | Essencial | v1 | Funcional | Média | Gerson | [5 empty] | 2020-03-02
3 |  | Canvas UX |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Alex Barreira | Isabella |  |  |  |  | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
4 |  | Dashboard contendo os dados captados. |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Gerson | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
5 |  | O projeto ocorrerá baseado na metodologia Agil. |  | Importante | v1 | Não Funcional | Média | Gerson | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
6 |  | Definir a persona beneficiada pelo sistema. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Gerson | Isabella |  |  |  |  | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
7 |  | As versões desenvolvidas deverão ser armazenadas no GitHub. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Alex Barreira | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
8 |  | Planner com datas previstas. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Baixa | Gerson | Vinicius |  |  |  |  | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
9 |  | Máquina Virtual |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Marise Miranda | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
10 |  | Visita a SpTrans para captação de maiores informações. |  |  |  | Não Funcional |  | Geral | Geral | [9 empty] | Proposto
11 |  | Requisitos através de User stories. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Alex Barreira | Vinicius |  |  |  |  | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
12 |  | Planner Kanban |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Alex Barreira | Vinicius |  |  |  |  | 2020-03-02 |  |  |  |  | Proposto
13 |  | Tela de Swing (Java) |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Celia | Team Devs |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
14 |  | Simulador de Alertas |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Celia | Team Devs | [9 empty] | Proposto
15 |  | BPMN |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Alex Barreira | PO/Scrum |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
16 |  | Mockup de Tela |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Alta | Alex Barreira | Team Devs | [9 empty] | Proposto
17 |  | Diagrama de Classes (Notação + Associação) |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Alex Barreira | Geral | [9 empty] | Proposto
18 |  | Definir API de Monitoramento de SO |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Marise Miranda | Bruno | [9 empty] | Proposto
19 |  | Clientes Linux em VM |  | Essencial | v1 | Funcional | Média | Marise Miranda | Geral | [9 empty] | Proposto
20 |  | USO da API: Listar Info Hardware |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Marise Miranda/Célia | Bruno | [9 empty] | Proposto
21 |  | USO da API: Listar Processos, CPU, Mémoria, Disco |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Marise Mirand/Célia | Team Devs | [9 empty] | Proposto
22 |  | Protótipos dos Módulos (Front Swing, Dashboard Estático) |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Célia/Diego | Team Devs | [9 empty] | Proposto
23 |  | Diagrama da Solução |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Baixa | Gerson | Vinicius |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
24 |  | Dashboard Estático. |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Gerson | Team Devs |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
25 |  | Dashboard dados de tempo real |  | Importante | v1 | Funcional | Alta | [11 empty] | Proposto
26 |  | Dashboard mapa de calor relatando o dia mais utilizado |  | Importante | v1 | Funcional | Alta |  | Geral | [9 empty] | Proposto
27 |  | Slack com API de Comunicação |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta |  | Team Devs | [9 empty] | Proposto
28 |  | Nivelamento Java |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Alta | Gerson | Geral |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
29 |  | Definir padrão power point |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Gerson | Geral |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
30 |  | Canvas |  | Essencial | v2 | Não Funcional | Média | Gerson | PO/Scrum |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
31 |  | Site Institucional definir cores |  | Essencial | v2 | Não Funcional | Média | Gerson | Team Devs |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
32 |  | Padronizar o GITHUB |  | Essencial | v2 | Não Funcional | Média | Gerson | Geral |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | Proposto
33 |  | UI/PATH |  | Essencial | v2 | Funcional | Alta | Gerson | Geral | [9 empty] | Proposto
34 | [18 empty] | Proposto
35 | [18 empty] | Proposto
36 | [18 empty] | Proposto
37 | [18 empty] | Proposto
38 | [18 empty] | Proposto
39 | [18 empty] | Proposto
40 | [18 empty] | Proposto
41 | [18 empty] | Proposto
42 | [18 empty] | Proposto
43 | [18 empty] | Proposto
44 | [18 empty] | Proposto
45 | [18 empty] | Proposto
46 | [18 empty] | Proposto
47 | [18 empty] | Proposto
48 | [18 empty] | Proposto
49 | [18 empty] | Proposto
50 | [18 empty] | Proposto
51 | [18 empty] | Proposto
52 | [18 empty] | Proposto
53 | [18 empty] | Proposto
54 | [18 empty] | Proposto
55 | [18 empty] | Proposto
56 | [18 empty] | Proposto
57 | [18 empty] | Proposto
58 | [18 empty] | Proposto
59 | [18 empty] | Proposto
60 | [18 empty] | Proposto
61 | [18 empty] | Proposto

## Planilha1
Fábula
Monitoramento da capacidade de uma CPU através de jogos de videogame e a capacidade de armazenamento do sistema